## Casos_Prueba
Información del Proyecto
Nombre del Proyecto: |  | DeliverEat | Grupo 5
[7 empty] | Ciclo 0 |  |  |  |  | Ciclo 1 |  |  |  |  | Ciclo 2
ID del Caso de Prueba | Prioridad | Clase de Equivalencia | Nombre del Caso de Prueba | Precondiciones | Pasos | Resultado esperado | Resultado Obtenido | Estado | Razón por la que no se pudo ejecutar, bloque, etc | ID Bug relacionado | Fecha de ejecución | Resultado Obtenido | Estado | Razón por la que no se pudo ejecutar, bloque, etc | ID Bug relacionado | Fecha de ejecución | Resultado Obtenido | Estado | Razón por la que no se pudo ejecutar, bloque, etc | ID Bug relacionado | Fecha de ejecución
TC_001 | Media | Pedido | Realizar un pedido a un comercio adherido y modificar el carrito justo antes de confirmar el pedido. | Las ciudades cargadas disponibles son Cordoba , Villa Allende y Rio Ceballos. Esta cargado el comercio "El Candil". Estan cargados los productos Lomito Vegetariano al plato y Lomito Vegetariano. | 1- El usuario selecciona el local “El Candil” 2- El usuario agrega 3 Lomitos Vegetarianos al Plato y 1 Lomito Vegetariano por un valor total de $820 3- El usuario selecciona la ciudad "Cordoba" 4- El usuario ingresa la calle "Siempreviva" 5- El usuario ingresa el numero de calle "742" 6- El usuario deja vacio el campo Piso 7- El usuario deja vacio el campo Departamento 8- El usuario deja vacio el campo Referencias 9- El usuario selecciona la modalidad de entrega "Lo antes posible" 10- El usuario selecciona la forma de pago "Efectivo" 11- El usuario ingresa el monto "900". 12- El usuario modifica el carrito quitando 1 Lomito Vegetariano por lo que el pedido queda por un valor total de $720 | El sistema muestra el detalle del pedido con el valor del vuelto actualizado , es decir muestra el detalle del pedido con un vuelto de $180 | El sistema no actualiza el valor del vuelto en el detalle del pedido, continua mostrando un valor de $80 | Fallo |  | 6 | 2020-09-29
TC_002 | Alta | Pedido | Realizar Pedido a un Comercio adherido, con una fecha y hora determinada, con una TC Visa. | Fecha hora actual 29/09/2020 22:00 hs. Las ciudades cargadas disponibles son Córdoba, Villa Allende, Rio Ceballos. La TC VISA 4400 0000 0000 0000 con fecha de vencimiento 08/25 y CVC 181, es una tarjeta valida Esta cargado el comercio "Betos". Esta cargado el producto Lomo con Papas. | 1. El usuario selecciona realizar un pedido al comercio adherido “Betos”. 2. El usuario agrega el producto “Lomo con papas” al carrito. 3. El usuario ingresa la calle de entrega "San Jerónimo" 4. El usuario ingresa el numero de calle de entrega "123" 5. El usuario selecciona la ciudad "Villa Allende" 6. El usuario ingresa en referencia "casa gris con rejas" 7. El usuario selecciona el momento de entrega "Fecha y Hora Determinada" 8. El usuario ingresa la fecha "30/09/2020" y la hora "08:00 PM" 9. El usuario selecciona el medio de pago "Tarjeta VISA" 10. El usuario ingresa el nombre del titular "Juan Perez" 11. El usuario ingresa el numero de la TC "4400000000000000" 12. El usuario ingresa el CVC "181" 13. El usuario ingresa la fecha de vencimiento "08/2025" 14. El usuario finaliza su pedido. | Mensaje de confirmación de pedido. | Mensaje de confirmacion de pedido. | Paso |  |  | 2020-09-29
TC_003 | Baja | Pedido | Realizar un pedido dejando los datos vacíos | Las ciudades cargadas disponibles son Córdoba, Villa Allende, Río Ceballos Esta cargado el comercio "Betos". Esta cargado el producto Lomo con Papas. | 1. El usuario selecciona realizar un pedido al comercio adherido “betos” 2. El usuario agrega el producto “Lomo con papas” al carrito. 3. El usuario no ingresa la calle de entrega 4. El usuario no ingresa el numero de calle de entrega 5. El usuario no selecciona la ciudad de entrega 6. El usuario no ingresa referencia. 7. El usuario no selecciona el momento de entrega 8. El usuario no selecciona un método de pago 9. El usuario finaliza su pedido | - Mensaje de error de calle de entrega no ingresada - Mensaje de error de numero de calle de entrega no ingresado - Mensaje de error de ciudad de entrega no seleccionada - Mensaje de error de momento de entrega no ingresado - Mensaje de error de medio de pago no seleccionado | #NAME? | Paso |  |  | 2020-09-29
TC_004 | Baja | Numero de Tarjeta | Realizar Pedido, con entrega lo antes posible, con una TC sin ingresar los datos de la tarjeta de crédito | Fecha hora actual 29/09/2020 22:00 hs Las ciudades cargadas disponibles son Córdoba, Villa Allende, Rio Ceballos Esta cargado el comercio "Betos". Esta cargado el producto Lomo con Papas. | 1. El usuario selecciona realizar un pedido al comercio adherido “Betos”. 2. El usuario agrega el producto “Lomo con papas” al carrito. 3. El usuario ingresa la calle de entrega "San Jerónimo" 4. El usuario ingresa el numero de calle de entrega "123" 5. El usuario selecciona la ciudad "Villa Allende" 6. El usuario ingresa en referencia "casa gris con rejas" 7. El usuario selecciona el momento de entrega "Lo antes posible” 8. El usuario selecciona el medio de pago "Tarjeta VISA" 9. El usuario no ingresa el nombre del titular 10. El usuario no ingresa el número de la TC 11. El usuario no ingresa CVC 12. El usuario no ingresa fecha de vencimiento 13. El usuario finaliza su pedido | - Mensaje de error de nombre de titular no ingresado - Mensaje de error de número de TC no ingresado - Mensaje de error de CVC no ingresado - Mensaje de fecha de vencimiento no ingresada | #NAME? | Paso |  |  | 2020-09-29
TC_005 | Baja | Numero de Calle - Fecha/Hora de entrega | Realizar un pedido con un número de calle negativo, con fecha hora de entrega programada pasada y hora inválida | Fecha hora actual 29/09/2020 22:00 hs Las ciudades cargadas disponibles son Córdoba, Villa Allende, Rio Ceballos La TC VISA 4400 0000 0000 0000 con fecha de vencimiento 08/25 y CVC 181, es una tarjeta valida Esta cargado el comercio "Betos". Esta cargado el producto Lomo con Papas. | 1. El usuario selecciona realizar un pedido al comercio adherido “Betos”. 2. El usuario agrega el producto “Lomo con papas” al carrito. 3. El usuario ingresa la calle de entrega "San Jerónimo" 4. El usuario ingresa el numero de calle de entrega "-30" 5. El usuario selecciona la ciudad "Villa Allende" 6. El usuario ingresa en referencia "casa gris con rejas" 7. El usuario selecciona el momento de entrega "Fecha y Hora Determinada" 8. El usuario ingresa la fecha "20/09/2020" y la hora "18:70 AM" 9. El usuario selecciona el medio de pago "Tarjeta VISA" 10. El usuario ingresa el nombre del titular "Juan Perez" 11. El usuario ingresa el numero de la TC "4400000000000000" 12. El usuario ingresa el CVC "181" 13. El usuario ingresa la fecha de vencimiento "08/2025" 14. El usuario finaliza su pedido. | - Mensaje de error indicando que el número de calle no es valido. - Mensaje de error indicando que la hora es inválida - Mensaje de error de que la fecha hora de entrega tiene que ser posterior a este momento | - Mensaje de error indicando que el número de calle debe ser mayor a 1 - Mensaje de error indicando que la hora es inválida - Mensaje de error de que la fecha hora de entrega tiene que ser posterior a este momento | Paso |  |  | 2020-09-29
TC_006 | Baja | Producto | Realizar Pedido,con el carrito vacío (sin al menos un producto) | Esta cargado el comercio "Betos". | 1. El usuario selecciona realizar un pedido al comercio adherido “Betos” 2. El usuario no agrega ningún producto al carrito. 3. El usuario finaliza su pedido. | - La aplicacion no permite realizar el pedido. | - La aplicacion no permite realizar el pedido. | Paso |  |  | 2020-09-29
TC_007 | Media | Numero de Tarjeta - CVC | Realizar un pedido con datos de tarjeta no válidos | Fecha hora actual 29/09/2020 22:00 hs Las ciudades cargadas disponibles son Córdoba, Villa Allende, Rio Ceballos La TC VISA 4400 0000 0000 0000 con fecha de vencimiento 08/25 y CVC 181, es una tarjeta valida | 1. El usuario selecciona realizar un pedido al comercio adherido “Betos”. 2. El usuario agrega el producto “Lomo con papas” al carrito. 3. El usuario ingresa la calle de entrega "San Jerónimo" 4. El usuario ingresa el numero de calle de entrega "123" 5. El usuario selecciona la ciudad "Villa Allende" 6. El usuario ingresa en referencia "casa gris con rejas" 7. El usuario selecciona el momento de entrega "Fecha y Hora Determinada" 8. El usuario ingresa la fecha "30/09/2020" y la hora "08:00 PM" 9. El usuario selecciona el medio de pago "Tarjeta VISA" 10. El usuario ingresa el nombre del titular "Juan Perez" 11. El usuario ingresa el número de la TC "0000000000000" 12. El usuario ingresa el CVC "18" 13. El usuario ingresa la fecha de vencimiento "08/25" 14. El usuario finaliza su pedido. | - Mensaje de error indicando que el número de tarjeta ingresado no sigue un formato válido - Mensaje de error indicando que el número de CVC no tiene la cantidad de números válidos - Mensaje de error indicando que el formato de fecha de vencimiento no es válido | - Mensaje de error indicando que el número de tarjeta ingresado no sigue un formato válido - Mensaje de error indicando que el número de CVC no tiene la cantidad de números válidos - Mensaje de error indicando que el formato de fecha de vencimiento no es válido | Paso |  |  | 2020-09-29
TC_008 | Baja | Departamento | Realizar un pedido a un comercio adherido ingresando un caracter no valido en el campo de departamento | Las ciudades cargadas disponibles son Cordoba , Villa Allende y Rio Ceballos. Esta cargado el comercio "El Candil". Estan cargados los productos Lomito Vegetariano al plato y Lomito Vegetariano. | 1- El usuario selecciona el local “El Candil” 2- El usuario agrega 3 Lomitos Vegetarianos al Plato y 1 Lomito Vegetariano por un valor total de $820 3- El usuario selecciona la ciudad "Cordoba" 4- El usuario ingresa la calle "Siempreviva" 5- El usuario ingresa el numero de calle "742" 6- El usuario ingresa "4" en el campo Piso 7- El usuario ingresa el emoji "😀" en el campo Departamento 8- El usuario deja vacio el campo Referencias 9- El usuario selecciona la modalidad de entrega "Lo antes posible" 10- El usuario selecciona la forma de pago "Efectivo" 11- El usuario ingresa el monto "820" 12- El usuario finaliza el pedido. | Mensaje de error indicando que se ingresó un caracter no válido | Ningun mensaje de error que indique que se ingreso un caracter no valido. No lo toma como válido y no permite confirmar el pedido | Fallo |  | 8 | 2020-09-29
TC_009 | Baja | Numero de Piso | Realizar un pedido a un comercio adherido ingresando los datos del numero de piso con decimales | Las ciudades cargadas disponibles son Cordoba , Villa Allende y Rio Ceballos. Esta cargado el comercio "El Candil". Estan cargados los productos Lomito Vegetariano al plato y Lomito Vegetariano. | 1- El usuario selecciona el local “El Candil” 2- El usuario agrega 3 Lomitos Vegetarianos al Plato y 1 Lomito Vegetariano por un valor total de $820 3- El usuario selecciona la ciudad "Cordoba" 4- El usuario ingresa la calle "Siempreviva" 5- El usuario ingresa el numero de calle "742" 6- El usuario ingresa numero de piso 1.1 7- El usuario deja vacio el campo Departamento 8- El usuario deja vacio el campo Referencias 9- El usuario selecciona la modalidad de entrega "Lo antes posible" 10- El usuario selecciona la forma de pago "Efectivo" 11- El usuario ingresa el monto "820" 12- El usuario finaliza el pedido. | Mensaje de error indicando que el numero de piso no es valido. | Ningun mensaje de error, toma como formato válido y permite confirmar el pedido. | Fallo |  | 4 | 2020-09-29
TC_010 | Media | Monto de Pago | Realizar un pedido a un comercio adherido pagando en efectivo ingresando un monto con 2 decimales | Las ciudades cargadas disponibles son Cordoba , Villa Allende y Rio Ceballos. Esta cargado el comercio "El Candil". Estan cargados los productos Lomito Vegetariano al plato y Lomito Vegetariano. | 1- El usuario selecciona el local “El Candil” 2- El usuario agrega 3 Lomitos Vegetarianos al Plato y 1 Lomito Vegetariano por un valor total de $820 3- El usuario selecciona la ciudad "Cordoba" 4- El usuario ingresa la calle "Siempreviva" 5- El usuario ingresa el numero de calle "742" 6- El usuario deja vacio el campo Piso 7- El usuario deja vacio el campo Departamento 8- El usuario deja vacio el campo Referencias 9- El usuario selecciona la modalidad de entrega "Lo antes posible" 10- El usuario selecciona la forma de pago "Efectivo" 11- El usuario ingresa el monto "820.50" 12- El usuario finaliza el pedido. | Resumen del pedido indicando el vuelto "$0.50" | Mensaje de error en el campo del monto indicando: "Solo se pueden ingresar números" y no permite confirmar el pedido | Fallo |  | 5 | 2020-09-29
TC_011 | Baja | Numero de calle | Realizar un pedido a un comercio adherido ingresando los datos de numero de calle con decimales | Las ciudades cargadas disponibles son Cordoba , Villa Allende y Rio Ceballos. Esta cargado el comercio "El Candil". Estan cargados los productos Lomito Vegetariano al plato y Lomito Vegetariano. | 1- El usuario selecciona el local “El Candil” 2- El usuario agrega 3 Lomitos Vegetarianos al Plato y 1 Lomito Vegetariano por un valor total de $820 3- El usuario selecciona la ciudad "Cordoba" 4- El usuario ingresa la calle "Siempreviva" 5- El usuario ingresa el numero de calle "74.2" 6- El usuario deja vacio el campo Piso 7- El usuario deja vacio el campo Departamento 8- El usuario deja vacio el campo Referencias 9- El usuario selecciona la modalidad de entrega "Lo antes posible" 10- El usuario selecciona la forma de pago "Efectivo" 11- El usuario ingresa el monto "820" 12- El usuario finaliza el pedido. 13- El usuario finaliza el pedido. | Mensaje de error aclarando que no se puede ingresar un numero de calle con decimales | Ningun mensaje de error, toma como formato válido y permite confirmar el pedido. | Fallo |  | 3 | 2020-09-29
TC_012 | Alta | Numero de Piso | Realizar un pedido a un comercio adherido ingresando un guión ("-") en el campo del piso | Las ciudades cargadas disponibles son Cordoba , Villa Allende y Rio Ceballos. Esta cargado el comercio "El Candil". Estan cargados los productos Lomito Vegetariano al plato y Lomito Vegetariano. | 1- El usuario selecciona el local “El Candil” 2- El usuario agrega 3 Lomitos Vegetarianos al Plato y 1 Lomito Vegetariano por un valor total de $820 3- El usuario selecciona la ciudad "Cordoba" 4- El usuario ingresa la calle "Siempreviva" 5- El usuario ingresa el numero de calle "742" 6- El usuario ingresa "4-" en el campo Piso 7- El usuario ingresa "a" en el campo Departamento 8- El usuario deja vacio el campo Referencias 9- El usuario selecciona la modalidad de entrega "Lo antes posible" 10- El usuario selecciona la forma de pago "Efectivo" 11- El usuario ingresa el monto "820" 12- El usuario finaliza el pedido. | Mensaje de error aclarando que no se puede ingresar un guión al número de piso | Ningún mensaje de error, toma como formato válido. Hace desaparecer los campos de piso y departamento en el resumen del pedido. Permite confirmar el pedido. | Fallo |  | 10 | 2020-09-29
TC_013 | Baja | Calle de Entrega | Realizar un pedido a un comercio adherido colocando una calle con una tilde en su nombre | Las ciudades cargadas disponibles son Cordoba , Villa Allende y Rio Ceballos. Esta cargado el comercio "El Candil". Estan cargados los productos Lomito Vegetariano al plato y Lomito Vegetariano. | 1- El usuario selecciona el local “El Candil” 2- El usuario agrega 3 Lomitos Vegetarianos al Plato y 1 Lomito Vegetariano por un valor total de $820 3- El usuario selecciona la ciudad "Cordoba" 4- El usuario ingresa la calle "Perú" 5- El usuario ingresa el numero de calle "742" 6- El usuario deja vacio el campo Piso 7- El usuario deja vacio el campo Departamento 8- El usuario deja vacio el campo Referencias 9- El usuario selecciona la modalidad de entrega "Lo antes posible" 10- El usuario selecciona la forma de pago "Efectivo" 11- El usuario ingresa el monto "820" 12- El usuario finaliza el pedido. | Mensaje de confirmación de pedido | Mensaje de error en el campo de nombre de calle indicando: "El nombre de la calle ingresado no es válido". No lo acepta y no permite confirmar el pedido | Fallo |  | 7 | 2020-09-29
TC_014 | Media | Fecha/Hora de entrega | Realizar un pedido a un comercio adherido con envío programado esperando 5 minutos antes de confirmarlo. | Las ciudades cargadas disponibles son Cordoba , Villa Allende y Rio Ceballos. Esta cargado el comercio "El Candil". Estan cargados los productos Lomito Vegetariano al plato y Lomito Vegetariano. | 1- El usuario selecciona el local “El Candil” 2- El usuario agrega 3 Lomitos Vegetarianos al Plato y 1 Lomito Vegetariano por un valor total de $820 3- El usuario selecciona la ciudad "Cordoba" 4- El usuario ingresa la calle "Siempreviva" 5- El usuario ingresa el numero de calle "742" 6- El usuario deja vacio el campo Piso 7- El usuario deja vacio el campo Departamento 8- El usuario deja vacio el campo Referencias 9- El usuario selecciona la modalidad de entrega "Envio Progrado" 10- El usuario deja los campos de hora y fecha de envío como están 11- El usuario selecciona la forma de pago "Efectivo" 12- El usuario ingresa el monto "820" 13- El usuario espera 5 minutos. 14- El usuario finaliza el pedido. | Hora de envio modificada automaticamente para ser entregada 5 minutos después | Ninguna modificación de hora, sigue apareciendo la hora original sin que se modifique, aun habiendo pasado esa hora. Permite confirmar el pedido. | Fallo |  | 1 | 2020-09-29
TC_015 | Baja | Fecha/Hora de entrega | Realizar un pedido a un comercio adherido con la fecha y hora del telefono distinta a la hora actual del lugar donde se presta el servicio | Las ciudades cargadas disponibles son Cordoba , Villa Allende y Rio Ceballos. Esta cargado el comercio "El Candil". Estan cargados los productos Lomito Vegetariano al plato y Lomito Vegetariano. La hora actual en la ubicacion donde se presta el servicio es 20:00 hs La hora en el dispositivo del usuario es 18:00 hs | 1- El usuario selecciona el local “El Candil” 2- El usuario agrega 3 Lomitos Vegetarianos al Plato y 1 Lomito Vegetariano por un valor total de $820 3- El usuario selecciona la ciudad "Cordoba" 4- El usuario ingresa la calle "Siempreviva" 5- El usuario ingresa el numero de calle "742" 6- El usuario deja vacio el campo Piso 7- El usuario deja vacio el campo Departamento 8- El usuario deja vacio el campo Referencias 9- El usuario selecciona la modalidad de entrega "Envio Programado" 10- El usuario selecciona la hora "19:00" 11- El usuario selecciona la forma de pago "Efectivo" 12- El usuario ingresa el monto "820" 13- El usuario finaliza su pedido | Mensaje de error indicando que la hora es invalida | Ningún mensaje de error, toma como hora valida y permite confirmar el pedido. | Fallo |  | 2 | 2020-09-29
TC_016 | Baja | Numero de Piso - Departamento | Realizar un pedido a comercio adherido ingresando numero de piso y departamento | Las ciudades cargadas disponibles son Cordoba , Villa Allende y Rio Ceballos. Esta cargado el comercio "El Candil". Estan cargados los productos Lomito Vegetariano al plato y Lomito Vegetariano. | 1- El usuario selecciona el local “El Candil” 2- El usuario agrega 3 Lomitos Vegetarianos al Plato y 1 Lomito Vegetariano por un valor total de $820 3- El usuario selecciona la ciudad "Cordoba" 4- El usuario ingresa la calle "Siempreviva" 5- El usuario ingresa el numero de calle "742" 6- El usuario ingresa "4" en el campo Piso 7- El usuario ingresa "a" en el campo Departamento 8- El usuario deja vacio el campo Referencias 9- El usuario selecciona la modalidad de entrega "Lo antes posible" 10- El usuario selecciona la forma de pago "Efectivo" 11- El usuario ingresa el monto "820" 12- El usuario finaliza su pedido | Resumen del pedido indicando correctamente el numero de piso y el departamento | Resumen del pedido indicando el numero de piso y departamento en un mismo campo sin distinción. | Fallo |  | 9 | 2020-09-29
TC_017
TC_018
TC_019
TC_020
TC_021
TC_022
TC_023
TC_024
TC_025
TC_026
TC_027
TC_028
TC_029
TC_030
TC_031
TC_032
TC_033
TC_034
TC_035
TC_036
TC_037
TC_038
TC_039
TC_040
TC_041
TC_042
TC_043
TC_044
TC_045
TC_046
TC_047
TC_048
TC_049
TC_050
TC_051
TC_052
TC_053
TC_054
TC_055
TC_056
TC_057
TC_058
TC_059
TC_060
TC_061
TC_062
TC_063

## Bugs
ID del Bug | TC asociado | Fecha de Creación | Descripción | Pasos para repruducirlo | Severidad | Prioridad | Estado
1 | TC_014 | 2020-09-29 | El sistema no actualiza la hora de envio en tiempo real dentro de los 30 minutos proximos al horario actual | 1- El usuario selecciona el local “El Candil” 2- El usuario agrega 3 Lomitos Vegetarianos al Plato y 1 Lomito Vegetariano por un valor total de $820 3- El usuario selecciona la ciudad "Cordoba" 4- El usuario ingresa la calle "Siempreviva" 5- El usuario ingresa el numero de calle "742" 6- El usuario deja vacio el campo Piso 7- El usuario deja vacio el campo Departamento 8- El usuario deja vacio el campo Referencias 9- El usuario selecciona la modalidad de entrega "Envio Progrado" 10- El usuario deja los campos de hora y fecha de envío como están 11- El usuario selecciona la forma de pago "Efectivo" 12- El usuario ingresa el monto "820" 13- El usuario espera 5 minutos. | Menor | Media | Creado
2 | TC_015 | 2020-09-29 | El sistema muestra los horarios posibles para un envio programado en funcion de la hora configurada en el dispositivo, permitiendo al usuario seleccionar horarios de entrega no validos en caso de que su hora no sea acorde a la ubicacion en donde se presta el servicio. | 1- El usuario configura en su dispositivo una hora distinta a la hora actual del lugar donde se presta el servicio. 2- El usuario selecciona el local “El Candil” 3- El usuario agrega 3 Lomitos Vegetarianos al Plato y 1 Lomito Vegetariano por un valor total de $820 4- El usuario selecciona la ciudad "Cordoba" 5- El usuario ingresa la calle "Siempreviva" 6- El usuario ingresa el numero de calle "742" 7- El usuario deja vacio el campo Piso 8- El usuario deja vacio el campo Departamento 9- El usuario deja vacio el campo Referencias 10- El usuario selecciona la modalidad de entrega "Envio Programado" 11- El usuario selecciona una hora no valida debido a que esta mal configurada la hora en su dispositivo. 12- El usuario selecciona la forma de pago "Efectivo" 13- El usuario ingresa el monto "820" | Menor | Baja | Creado
3 | TC_011 | 2020-09-29 | El sistema permite ingresar numeros decimales en el campo de numero de calle | 1- El usuario selecciona el local “El Candil” 2- El usuario agrega 3 Lomitos Vegetarianos al Plato y 1 Lomito Vegetariano por un valor total de $820 3- El usuario selecciona la ciudad "Cordoba" 4- El usuario ingresa la calle "Siempreviva" 5- El usuario ingresa el numero de calle "74.2" 6- El usuario deja vacio el campo Piso 7- El usuario deja vacio el campo Departamento 8- El usuario deja vacio el campo Referencias 9- El usuario selecciona la modalidad de entrega "Lo antes posible" 10- El usuario selecciona la forma de pago "Efectivo" 11- El usuario ingresa el monto "820" | Menor | Baja | Creado
4 | TC_009 | 2020-09-29 | El sistema permite ingresar numeros decimales en el campo de piso | 1- El usuario selecciona el local “El Candil” 2- El usuario agrega 3 Lomitos Vegetarianos al Plato y 1 Lomito Vegetariano por un valor total de $820 3- El usuario selecciona la ciudad "Cordoba" 4- El usuario ingresa la calle "Siempreviva" 5- El usuario ingresa el numero de calle "742" 6- El usuario ingresa numero de piso 1.1 7- El usuario deja vacio el campo Departamento 8- El usuario deja vacio el campo Referencias 9- El usuario selecciona la modalidad de entrega "Lo antes posible" 10- El usuario selecciona la forma de pago "Efectivo" 11- El usuario ingresa el monto "820" | Menor | Baja | Creado
5 | TC_010 | 2020-09-29 | El sistema no permite ingresar 2 numeros decimales en el campo de monto | 1- El usuario selecciona el local “El Candil” 2- El usuario agrega 3 Lomitos Vegetarianos al Plato y 1 Lomito Vegetariano por un valor total de $820 3- El usuario selecciona la ciudad "Cordoba" 4- El usuario ingresa la calle "Siempreviva" 5- El usuario ingresa el numero de calle "742" 6- El usuario deja vacio el campo Piso 7- El usuario deja vacio el campo Departamento 8- El usuario deja vacio el campo Referencias 9- El usuario selecciona la modalidad de entrega "Lo antes posible" 10- El usuario selecciona la forma de pago "Efectivo" 11- El usuario ingresa el monto "820.50" | Severo | Media | Creado
6 | TC_001 | 2020-09-30 | El sistema no actualiza el vuelto si se modifica el carrito luego de haber ingresado los datos necesarios para confirmar el pedido. | 1- El usuario selecciona el local “El Candil” 2- El usuario agrega 3 Lomitos Vegetarianos al Plato y 1 Lomito Vegetariano por un valor total de $820 3- El usuario selecciona la ciudad "Cordoba" 4- El usuario ingresa la calle "Siempreviva" 5- El usuario ingresa el numero de calle "742" 6- El usuario deja vacio el campo Piso 7- El usuario deja vacio el campo Departamento 8- El usuario deja vacio el campo Referencias 9- El usuario selecciona la modalidad de entrega "Lo antes posible" 10- El usuario selecciona la forma de pago "Efectivo" 11- El usuario ingresa el monto "900". 12- El usuario modifica el carrito quitando 1 Lomito Vegetariano por lo que el pedido queda por un valor total de $720 | Severo | Alta | Creado
7 | TC_013 | 2020-09-30 | El sistema muestra un mensaje de error cuando se coloca una tilde en un nombre de calle diciendo: "El nombre de la calle ingresado no es valido", no siendo claro que el error es por la tilde de la palabra ingresada. | 1- El usuario selecciona el local “El Candil” 2- El usuario agrega 3 Lomitos Vegetarianos al Plato y 1 Lomito Vegetariano por un valor total de $820 3- El usuario selecciona la ciudad "Cordoba" 4- El usuario ingresa la calle "Perú" 5- El usuario ingresa el numero de calle "742" 6- El usuario deja vacio el campo Piso 7- El usuario deja vacio el campo Departamento 8- El usuario deja vacio el campo Referencias 9- El usuario selecciona la modalidad de entrega "Lo antes posible" 10- El usuario selecciona la forma de pago "Efectivo" 11- El usuario ingresa el monto "820" | Menor | Baja | Creado
8 | TC_008 | 2020-10-02 | El sistema no muestra ningun mensaje de error cuando se agrega un caracter no aceptado (emoji) en el campo de "Departamento" | 1- El usuario selecciona el local “El Candil” 2- El usuario agrega 3 Lomitos Vegetarianos al Plato y 1 Lomito Vegetariano por un valor total de $820 3- El usuario selecciona la ciudad "Cordoba" 4- El usuario ingresa la calle "Siempreviva" 5- El usuario ingresa el numero de calle "742" 6- El usuario ingresa "4" en el campo Piso 7- El usuario ingresa el emoji "😀" en el campo Departamento 8- El usuario deja vacio el campo Referencias 9- El usuario selecciona la modalidad de entrega "Lo antes posible" 10- El usuario selecciona la forma de pago "Efectivo" 11- El usuario ingresa el monto "820" | Menor | Baja | Creado
9 | TC_016 | 2020-10-02 | El sistema no muestra claramente el mensaje de piso y departamento en el resumen si los mismos fueron agregados, los muestra como un solo campo sin hacer distinción. | 1- El usuario selecciona el local “El Candil” 2- El usuario agrega 3 Lomitos Vegetarianos al Plato y 1 Lomito Vegetariano por un valor total de $820 3- El usuario selecciona la ciudad "Cordoba" 4- El usuario ingresa la calle "Siempreviva" 5- El usuario ingresa el numero de calle "742" 6- El usuario ingresa "4" en el campo Piso 7- El usuario ingresa "a" en el campo Departamento 8- El usuario deja vacio el campo Referencias 9- El usuario selecciona la modalidad de entrega "Lo antes posible" 10- El usuario selecciona la forma de pago "Efectivo" 11- El usuario ingresa el monto "820" | Cosmetico | Baja | Creado
10 | TC_012 | 2020-10-02 | El sistema no muestra el el piso y el departamento en el resumen del pedido si en el campo de piso se le agregó un "-" | 1- El usuario selecciona el local “El Candil” 2- El usuario agrega 3 Lomitos Vegetarianos al Plato y 1 Lomito Vegetariano por un valor total de $820 3- El usuario selecciona la ciudad "Cordoba" 4- El usuario ingresa la calle "Siempreviva" 5- El usuario ingresa el numero de calle "742" 6- El usuario ingresa "4-" en el campo Piso 7- El usuario ingresa "a" en el campo Departamento 8- El usuario deja vacio el campo Referencias 9- El usuario selecciona la modalidad de entrega "Lo antes posible" 10- El usuario selecciona la forma de pago "Efectivo" 11- El usuario ingresa el monto "820" | Critico | Alta | Creado
11
12
13
14
15

## Clases de Equivalencia
Clases de Equivalencia de entrada |  |  | Clases de Equivalencia de salida
Condicion externa | Clase de equivalencia valida | Clase de equivalencia no valida | Condicion externa | Clase de equivalencia valida | Clase de equivalencia no valida
Número de tarjeta | Números positivos de dígitos que comienzan con 4 | Números negativos Número con cantidad de dígitos diferente a Formato no numéricos Formato no entero No ingresa valor | Pedido | Mensaje de confirmación de pedido. Notificación de pedido con toda la información al cadete. Notificación de pedido con toda la información al comercio. | Mensaje de error de tarjeta valida: - Debe comenzar con cuatro Mensajes de error fechas válida Mensaje de error hora válida Mensaje de error de datos de tarjeta: - CVC con cantidad de dígitos incorrecta - CVC con numero negativo - CVC vacío - Fecha de vencimiento pasada - Cantidad de dígitos válidos Mensaje de error de calle inexistente. Mensaje de error de numero de calle no ingresado. Mensaje de error de ciudad inexistente. Mensaje de error de ciudad no seleccionada. Mensaje de error de monto sin ingresar. Mensaje de error de monto nulo Mensaje de error de monto negativo Mensaje de error de fecha pasada. Mensaje de error de usuario sin logear.
CVC | Número positivo entero de 3 o 4 dígitos. | Números negativos Números con cantidad de dígitos diferentes a 3 o 4 Formato no numérico No ingresa valor
Monto de pago | Número positivo con 2 decimales | No se ingresa monto Numero menor a 1 Otros valores Número sin 2 decimales
Fecha de vencimiento tarjeta | Fecha en formato MM/AAAA igual o posterior a la fecha actual. | Formato distinto de MM/AAAA Fecha anterior a la fecha actual. No ingresa valor.
Nombre del Titular de tarjeta | Cadena de texto | No ingresa valor.
Ciudad de entrega | Ciudad existente. | No se selecciona ciudad. Ciudad inexistente.
Fecha/Hora de entrega | Fecha posterior a la actual. En formato DD/MM/AAAA HH:MM AM/PM | Fecha anterior a la actual. Fecha de hoy con hora. menor a la actual. Otros caracteres. No ingresa valor.
Calle de entrega | Cadena de texto. | No se ingresa calle.
Referencia de entrega | Cadena de texto. | No se ingresa referencia de entrega.
Níúmero de Piso | Numero entero de dos digitos maximo | Numero con decimales No ingresa valor
Departamento | Cadena de texto. | No ingresa departamento
Numero de calle | Número entero mayor a 0 | Numero negativo. Número no ingresado. Otros valores.
Momento de entrega | Selección de la opción “Lo antes posible” Selección de la opción “Fecha determinada de entrega” | No se selecciona ningún momento de entrega.
Medio de pago | Selección de la opción Efectivo Selección de la opción Tarjeta | No se selecciona ningún medio de pago.
Producto | Al menos un producto existente Carrito con al menos un producto | No se selecciona ningún producto Se selecciona un producto de un comercio no adherido
Comercio | Comercio existente registrado | No se selecciona ningún comercio